LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

(1) Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình (15+16+17)/3 = 16 SP; dùng để dự báo khối lượng Sprint, không phải cam kết. |

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn 10 giờ so với 200 giờ khi đủ người; kết hợp Velocity khoảng 16 SP, nhóm nên chọn khoảng 11–16 SP để dự báo khả thi, không cam kết vượt quá Capacity thực tế.

(2) Nhiệm vụ 2 – Sprint Goal đã chỉnh sửa

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể tìm trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt trước vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

(3) Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; hoàn thiện luồng đặt chỗ – giá trị cốt lõi của Sprint Goal; tổng 11 SP nằm trong Velocity. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Quy tắc hủy sát giờ chưa chốt; đưa vào Sprint sẽ tăng rủi ro và vượt Velocity hợp lý. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng API/UI chọn trạm, giờ và xe; kiểm tra trùng lịch | Form đặt chỗ hoạt động; hệ thống từ chối lịch trùng thời gian | 12 |
| 2 | Tạo mã xác nhận và lưu lịch hợp lệ | Lịch hợp lệ được lưu và cấp mã xác nhận cho người dùng | 8 |

(4) Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng gần như suốt Sprint: từ ngày 0 đến ngày 2 vẫn 11 SP (không giảm), đến ngày 7 vẫn còn 8 SP trong khi lý tưởng chỉ còn 3,3 SP. Dấu hiệu bất thường là tiến độ chậm kéo dài, rủi ro cao không đạt Sprint Goal nếu không can thiệp.

2. Tại Daily Scrum ngày 7 (còn 8 SP, lý tưởng 3,3 SP), nhóm nên tập trung hoàn thành nốt PBI đang làm dở để trừ SP sớm, và loại bỏ hoặc tạm hoãn mọi công việc không phục vụ trực tiếp Sprint Goal trong 3 ngày còn lại.